***План мероприятий по проекту***

***«Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках основной программы основного общего образования»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование задачи* | *Наименование мероприятия* | *Срок реализации* | *Ожидаемый конечный результат реализации проекта* |
| **ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ****2014 год** | | | | |
| 1 | Обучить педагогические коллективы | Проведение семинаров и круглых столов по механизмам реализации междисциплинарных программ | Сентябрь - декабрь 2014 года. | Проведены обучающие семинары, круглых столы. |
| 2 | Составить рабочие программы по учебным предметам, отражающие междисциплинарные программы | Заседание кафедр/методических объединений | Сентябрь 2014 | Рабочие программы по учебным предметам, отражающие междисциплинарные программы |
| 3 | Составить программы учебных курсов, отражающие содержание междисциплинарных программ | Заседание кафедр/методических объединений | Февраль - Сентябрь 2014 | Программы по учебным курсам, отражающие содержание междисциплинарных программ |
| 4 | Создать систему оценки планируемых результатов освоения междисциплинарных программ | Обучающие творческие семинары.  Работа творческих групп.  Заседания кафедр/методических объединений.  Педагогические советы.  Стартовая диагностика.  Внутришкольный контроль | Февраль – декабрь 2014 | Разработаны критерии оценивания учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся |
| Разработаны критерии оценивания уровня сформированности ИКТ-компетентности обучающихся |
| Разработаны критерии сформированности уровня грамотности чтения |
| 5 | Провести анализ реализации проекта. | Педагогические советы по итогам реализации I этапа проекта, корректировка плана реализации проекта | Декабрь 2014г. | Уточненный план работы по проекту. |
| **ЭТАП 2. ФОРМИРУЮЩИЙ 2015 год** | | | | |
| 1 | Апробировать модель Программы достижения планируемых результатов освоения междисциплинарных программ | Проведение:   * учебно-методических семинаров; * круглых столов; * мастер-классов. | В течение 2015 г. | Сценарии учебных занятий.  Рекомендации по проведению учебно-исследовательских работ с применением оборудования кабинетов мультимедийных ресурсных центров.  Рекомендации по проведению учебно-исследовательских работ с использованием оборудования кабинетов физики, химии, биологии, полученных образовательными учреждениями |
| 2 | Апробировать систему оценки планируемых результатов освоения междисциплинарных программ | Мониторинг | В течение 2015г. | Банк диагностических работы; комплексные итоговые работы; стартовых диагностик |
| 3 | Провести анализ реализации проекта. | Педагогические советы по итогам реализации II этапа проекта, корректировка плана реализации проекта | Декабрь 2015г. | Уточненный план работы по проекту. |
| **ЭТАП 3.****АНАЛИТИЧЕСКИЙ 2016 год** | | | | |
| 1 | Диссеминация опыта работы над реализацией междисциплинарных программ | Предоставление опыта работы на муниципальных и региональных учебно-методических семинарах, конференциях, мастер-классах | В течение 2016 года | Открытые учебные занятия, мастер-классы, семинары |
| Накопление и оформление материалов по теме проекта | В течение 2016 года | Учебно-методические пособия |
| 2 | Проведение анализа достигнутых результатов. Обобщить результаты деятельности, определить перспективы развития. | Анкетирование и опросы всех участников образовательного процесса. | Ноябрь 2016г. | Подведены итоги реализации проекта.  Определены перспективы дальнейшего развития |
| Анализ работы кафедр, творческих групп. |
| Педагогические советы и круглые столы по итогам реализации проекта, обсуждение перспектив работы. |