**Отчет о деятельности РИП**

**«Реализация образцов субъектно-ориентированного типа педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС»**

**за 1 квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
| 1. | | | | | |
| 1.1. | Запуск общешкольных проектов субъектно-ориентированного типа | Проведение общешкольных проектов субъектно-ориентированного типа | Январь – май 2015 г. | Проведено 3 запускающих семинара.  Участниками проекта осуществляется 10 проектов субъектно-ориентированного типа |  |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров для новых участников проекта | Осознание новыми участниками своей роли в реализации проекта | Февраль – май 2015г. | Проведено 2 обучающих семинара. |  |
| 1.3 | Распространение опыта реализации субъектно-ориентированного типа педагогического процесса |  | Март 2015 | Проведение теоретико – практического семинара «Индивидуализация и общешкольные проекты учащихся» |  |
| 1.4 | Расширение базы проекта | Подключение новых участников | Январь-май 2015 г. | Подключился 1 муниципальный район (Ярославский, управления образованием и методическая служба, 2 школы), 2 учреждения в  г. Рыбинске, 2 учреждения Тутаевского района |  |

Новые участники проекта:

г. Рыбинск - СОШ № 6 и МОУ ДОД ЦДЮТЭ

Ярославский МР

Управление образованием Ярославского муниципального района

МУ ПАЦ администрации ЯМР (в качестве методической службы)

МОУ СШ п. Ярославка ЯМР

МОУ Кузнечихинская СОШ ЯМР

Тутаевский МР

Левобережная СШ г. Тутаева (вместо СОШ №5)

МУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие

**Мероприятия**

**-** школы, участвующие в проекте, реализуют общешкольные проекты субъектно-ориентированного типа:

г. Рыбинск

МОУ СОШ №1 - Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Образовательное событие в честь юбилей школьной газеты «Всё ОК»

МОУ СОШ №32 – проект **«**Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

г. Рыбинск - СОШ № 6 и МОУ ДОД ЦДЮТЭ

Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

г. Тутаев

МОУ СОШ №4 – проект «Зал боевой славы»

МОУ СОШ №7 – проект «Лучшие ученики»

МОУ Левобережная СОШ – проект «70-летие Победы в Великой отечественной войне», «Наследие П.Н. Бучина»

г. Углич

МОУ СОШ №3 города Углича проект «70-летие со дня Победы ВОВ»

МОУ СОШ №8 г. Углич проект «Школьное научное общество»

МОУ Отрадновская СОШ проект внеурочной деятельности «Школа лидеров»

- региональные семинары:

* Теоретико-практический семинар «Индивидуализация и общешкольные проекты учащихся» 24.03.2015, ЯГПУ;

- семинары для команды, реализующей инновационный проект:

* Запускающий семинар «Развитие инфраструктуры ОУ, поддерживающий субъектно-ориентированный педагогический процесс», г.Рыбинск, 21.01.2014;
* Запускающий семинар «Развитие инфраструктуры ОУ, поддерживающий субъектно-ориентированный педагогический процесс», г.Углич, 22.01.2014;
* Запускающий семинар «Развитие инфраструктуры ОУ, поддерживающий субъектно-ориентированный педагогический процесс», г.Тутаев, 10.02.2014;
* Установочный семинар обучающего типа «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС 24.03.2015;
* Обучающий семинар «Развитие инфраструктуры образовательной организации, поддерживающей субъектно-ориентированный тип педагогического процесса» 24.03.2015.