**Отчет о деятельности РИП**

**«Реализация образцов субъектно-ориентированного типа педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС»**

**за П квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
| 1. | | | | | |
| 1.1. | Разработка комплексной методики «Обследование ситуации в образовательной организации» | Обследована ситуации в образовательных-организациях – участниках проекта. | Апрель-май 2015 г. | Обследовано 13 учреждений. |  |
| 1.2 | Подведение итогов общешкольных проектов субъектно-ориентированного типа | Организации – участники проекта осознают ситуацию в своем образовательном учреждении и предполагают траекторию своего дальнейшего развития. | Май - июнь 2015 г. | Проведены семинары «Планирование изменений в образовательной среде школы» для организаций – участников проекта.  Посещены ряд завершающих мероприятий () |  |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров для новых участников проекта | Осознание новыми участниками своей роли в реализации проекта | Май- июнь 2015г. | Проведено 1 обучающий семинара. |  |

**Мероприятия**

**-** школы, участвующие в проекте, реализовали общешкольные проекты субъектно-ориентированного типа, в каждой школе прошли мероприятия, посвященные его итогам:

г. Рыбинск

МОУ СОШ №1 - Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Образовательное событие в честь юбилей школьной газеты «Всё ОК»

МОУ СОШ №32 – проект **«**Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

г. Рыбинск - СОШ № 6 и МОУ ДОД ЦДЮТЭ

Общешкольное образовательное событие в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

г. Тутаев

МОУ СОШ №4 – проект «Зал боевой славы»

МОУ СОШ №7 – проект «Лучшие ученики»

МОУ Левобережная СОШ – проект «70-летие Победы в Великой отечественной войне», «Наследие П.Н. Бучина»

г. Углич

МОУ СОШ №3 города Углича проект «70-летие со дня Победы ВОВ»

МОУ СОШ №8 г. Углич проект «Школьное научное общество»

МОУ Отрадновская СОШ проект внеурочной деятельности «Школа лидеров»

- сотрудники кафедры ЕМД посетили завершающие мероприятия проекта:

* 1 муниципальная учебно-исследовательская конференция школьников (СОШ №8, г. Углич, 24.04.2015)
* концерт для ветеранов ВОВ (СОШ №3, г. Углич, 7.05.2015)
* концерт для ветеранов ВОВ (СОШ №8, г. Углич, 6.05.2015)
* «Закоулочные экскурсии» (Отрадновская СОШ, Угличский МР, 6.05.2015)
* итоговое мероприятие общешкольного проекта, СОШ №7, г. Тутаев, 28.05.2015

- семинары для команды, реализующей инновационный проект:

* Проектно-консультационный семинар по итогам обследования образовательной среды ОО РИП, 16.04.2015, Угличский МР
* Проектно-консультационный семинар по итогам обследования образовательной среды ОО РИП, 22.04.2015, Тутаевский МР
* Обучающий семинар для инновационных площадок Ярославского муниципального района 20.04.2015.
* Проектно-консультационный семинар по итогам обследования образовательной среды ОО РИП, 16.04.2015, г. Рыбинск
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» СОШ №3, г. Углич, 26.05.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» Отрадновская СОШ, Угличский МР, 26.05.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» СОШ №8, г. Углич, 26.05.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» Кузнечихинская СОШ, Ярославский МР, 2.06.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» СОШ №32, г. Рыбинск, 5.06.2015г.
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» СОШ №6, г. Рыбинск, 5.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» ЦДТиЮ, г. Рыбинск, 5.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы» СОШ №1, г. Рыбинск, 8.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», СОШ №4, г. Тутаев, 10.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», Константиновская СОШ, Тутаевский МР, 15.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», ДЮЦ «Созвездие», Тутаевский МР, 15.06.2015г
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», СОШ пос. Ярославка, Ярославский МР, 16.06.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», СОШ №7, г. Тутаев, 18.06.2015
* «Планирование изменений в образовательной среде школы», Левобережная СОШ, г. Тутаев, 29.06.2015