## План деятельности РРЦ «Введение и реализация ФГОС общего образования: ФГОС начального общего образования» на 2105 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Формируемый ресурс | Мероприятия | Результаты выполнения (количественные и качественные) | | Ответственный |
| Планируемые | Достигнутые |
| 1. | информационный | проведение опросов участников образовательных отношений (в т.ч. слушателей КПК) по актуальным вопросам реализации ФГОС НОО и анализ данных | Стат. данные по учителям НОО ЯО (по МР) (эл. таблица);  Аналитическая справка о тенденциях профессионального развития учителей начальных классов, 0,5 п.л., сайт ИРО (декабрь) |  | Соловьев Я.С., Чижова И.Н. |
|  | размещение на портале ИРО информации о тенденциях реализации ФГОС НОО в ЯО и других регионах | Информация о мониторинге результатов НОО (федеральном и региональном), сайт ИРО (июнь)  Информация о УМК НОО, реализуемых в ЯО (март, справка, сайт ИРО)  Стат. данные по реализуемым УМК НОО (диаграмма) ((март, справка, сайт ИРО) |  | Соловьев Я.С., Чижова И.Н. |
|  | распространение информации о лучших продуктах слушателей КПК | Размещение на сайте презентаций реализованных проектов учителей (КПК, РИП, семинаров) (в течение года)  Аннотированный перечень (каталог) НМП ИРО по ФГОС НОО (в течение года) |  | Соловьев Я.С. |
| 2. | учебно-методический | проведение методических мероприятий (семинаров, круглых столов, заседаний МО) по актуальным направлениям реализации ФГОС НОО | Семинары с ММС и МО  1.«ФГОС НОО: технологии оценивания» (из опыта работы СОШ) (1\*25чел)  2.«ФГОС НОО: мониторинговые исследования достижения планируемых результатов учеников 4-х классов» (совместно со специалистами ЦО иККО) (1\*25чел)  Семинары на базе СОШ:  1. «ФГОС НОО: возможности УМК в достижении образовательных результатов», (2\*25 чел.)  2. «Реализация деятельностного подхода в НОО средствами УМК» (2\*25 чел.)  (УПД и УМК семинаров, материалы проведения – сайт ИРО) |  | Чижова И.Н., Зайцева Н.В. |
|  | консультирование | Страница на сайте ИРО (ежеквартальное обновление, тексты консультаций, тематический каталог консультаций) (4 кв.\*4ч.\*6чел)  Консультирование индивидуально, подгрупповое (очное и дистанционное) (журнал консультаций, 500 ч.) |  | ППС  Чижова И.Н. |
|  | подготовка методических рекомендаций, пособий, методических писем, статей по актуальным вопросам реализации ФГОС НОО. | Методическое письмо «О преподавании предметов в начальной школе: оценивание достижений планируемых результатов в соответствии с ФГОС»  (Май. Сост. Чижова И.Н. Электронн., количество – 1, объем – 0,5 п.л) |  | Чижова И.Н. |
|  |  |  | «Организация виртуального взаимодействия учителя начальной школы с родителями учащихся» (Май. Методические рекомендации, авт. Зайцева Н.В., печ., 4 п.л., тираж 100 экз.) |  | Зайцева Н.В. |
|  |  |  | «Проектирование образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС» (Ноябрь, методические рекомендации, авт. Бородкина Н.В., Тихомирова О.В., печ., 4 п.л.) |  | Бородкина Н.В. |
| 3. | инновационный | сопровождение деятельности РИП, инновационной деятельности образовательных организаций | Страница на сайте ИРО РИП «ФГОС: преемственность ДО, НОО и ООО на основе со-бытийного подхода» (ежеквартально)  Информация об инновационной деятельности сопровождаемых образовательных организаций (проект, результаты+ссылка на сайт) (июнь) |  | Тихомирова О.В., Соловьев Я.С. |
|  |  | проведение исследований в области начального образования и прогнозирование актуальных направлений развития начального образования | Аналитическая справка о внедрении и возможностях реализации со-бытийного подхода в образовательных организациях ЯО (на основеисследования в рамках РИП) (декабрь, 0,5 п.л.) |  | Тихомирова О.В., Бородкина Н.В. |
| 4. | кадровый | совместная разработка индивидуальных планов профессионального развития учителей начальных классов на основе самооценивания профессиональной компетентности | Данные о работе команды тьюторов, сопровождающих профессиональное развитие учителей начальных классов, результатах тьюторских практик КНО (сайт ИРО, информационная справка, ноябрь) (из расчета 0,5 ст. ППС) |  | Чижова И.Н., Тихомирова О.В., Бородкина Н.В. |