**Календарный план реализации проекта на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Направление деятельности по задачам проекта** | **Мероприятия.****Виды работ** | **Даты проведения** | **Ответственные Участники.** |
| **1** | **Образовательное** **направление** Обеспечениеметодического сопровождения и диссеминации опыта педагогов, участвующих в реализации проекта. | Разработка организационно-педагогической модели культурно-досуговой деятельности детей на основе футбола, обеспечивающей воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни | Апрель 2016 | Круглыхин В.А. Чешуина Е.И.Киселева С.А. |
| Разработка программы постоянно действующего семинара « Футбол с детства» | сентябрь2016 | Круглыхин В.А. Чешуина Е.И. |
| Обучающие семинары (9 семинаров в рамках постоянно действующего)  | С марта 2016 | Чешуина Е.И.Учителя физической культуры, реализующие программу. |
| Мастер- классы в школах и детских садах | Март 2016 | Штукин И.А. |
| Открытые просмотры образовательныхмероприятий в дошкольных организациях.  | Апрель-май 2016 | Силинская Е.Н.Белякова В.В.Инструкторы по физической культуре, реализующие программу. |
| Мастер- класс «Формирование партнерских отношений с родителями через реализацию программы» Футбол с детства»  | май 2016 | Дедюлина Л.И. Киселева С.А. |
| Сбор методических разработок по программе(Формирование методического портфеля). | В течение года | Чешуина Е.И. |
| Публикации методических материалов педагогов, реализующих проект | В течение года | Чешуина Е.И. |
| Выездной семинар - практикум для педагогов ОО реализующих проект  | Зима, весна, лето | Золотов А.К. |
| Разработка программы повышения квалификации |  | Круглыхин В.А.Чешуина Е.И. |
| Практико-ориентированный семинар для участников проекта «Формы организации образовательной деятельности с детьми по программе «Футбол с детства!» |  | Круглыхин В.А.Чешуина Е.И. |
| Практико-ориентированный семинар «Методика обучения игре в футбол» | еженедельно | Чешуина Е.И.Штукин И.А. |
| **2** | **Соревновательное направление.**Обучение детей, охваченных проектом спортивной технике игры в футбол, воспитание морально-нравственные и волевые качества, развитие практических навыков игры, получение теоретические знаний в области футболаСохранение здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма дошкольников и младших школьников посредством игры в футбол. | Образовательные мероприятия с младшими школьниками | В течение учебного года. | Учителя физкультуры, реализующие программу.  |
| Образовательные мероприятия с дошкольниками | В течение учебного года. | Инструкторы по физической культуре ДОУ. |
| Ярославская Школьная футбольная лига: | 1 этап – 15.02.16-10.03.162 этап – 15.03.16-10.04.163 этап – 15.04.16-10.05.16 | Побегалов А.М. Чешуина Е.ИШкольные футбольные команды. |
| Смотр-конкурс для дошкольников«Играем в футбол» | Март-май 2016 | Силинская Е.Н.Белякова В.В.Инструкторы по физической культуре ДОО |
| Итоговый фестиваль футбола | 1 июня 2016 года | Силинская Е.Н. Белякова В.В.Инструкторы по физической культуре ДОО |
| Летний футбольный лагерь | Июнь 2016 | Золотов А.К. |
| Спартакиада учебных заведений-Зимние семейные игры.- Боулинг- Летние семейные игры. - Фестиваль спортивных игр | 21-22.02.201611-17.04.201610-11.09.201624-30.10.2016 | Золотов А.К.Семейные команды ОО. |
| Создание футбольной лиги для дошкольников- разработка положения- организация соревнований | июнь-сентябрь 2016 | Чешуина Е.И.Творческая группа инструкторов по физической культуре. |
| **3** | **Физкультурно-массовое направление**Приобщить родителей к физическому воспитанию детей, обеспечить популяризацию здорового образа жизни, сформировать семейный интерес к занятиям физической культурой.Способствовать формированию позитивной болельщицкой среды. | Папина футбольная лига- предварительный этап- финальный этапМамина футбольная лига- предварительный этап-финальный этапСоздание женской футбольной лиги- разработка положения- сбор команды.- организация тренировочного процессаСпортивные семейные праздники- День Защитника Отечества- 8 марта- День семьи( на выезде)Новогодняя футбольная елка | март -апрель 20161 июня 2016Март 20161 июня 2016январь-май 2016март 20168 июля 201620-30 декабря 2016 | Штукин И.В.Белякова В.В. Команды родителей ООЧешуина Е.И Золотов А.К.Члены команды.Золотов А.К.Чешуина Е.И.Семейные команды ОО. |
| **4.** | **Диагностическо - информационное направление.**Выявить спортивные способности дошкольников и младших школьников, предрасположенности к видам спорта через диагностические мероприятия, мониторинг достижений и наполнение содержания информационной базы.Обеспечение открытости информационного потока для заинтересованных сторон ( родителей и, тренеров, руководителей кружков и секций) | Выполнение контрольных нормативов младшими школьниками.- начальное 2016( календарный год)- по итогам  учебного года | до 25 февраля2016 до 1 июня 201 | Чешуина Е.Н.Штукин И.В. Учителя физической культуры. |
| Диагностика развития физических качеств детей дошкольного возраста- начальное 2016календарный год)- по итогам учебного года | До 25 февраля2016до 1 июня 2016 | Силинская Е.Н. Белякова В.В Инструкторы по физической культуре ДОО. |
| Создание информационной базы- сбор информации.-загрузка базыВыгрузка и информирование тренеров, руководителей кружков и секций. | Февраль 2016 июнь2016 | Калинина М.М*.* |
|  | **Воспитательное направление.**Участие в социально - значимыхпроектов, как инструмента духовно- нравственногоразвития ребенка | Подпроект «Вахта памяти»-памяти генерала Ф.И. Толбухина- памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова- памяти военного разведчика из Мологи генерала Л.С. ТолоконниковаПодпроект «Знай наших!» памяти братьев БутусовыхПодпроект «Лицом к церкви!»Подпроект «Театр+футбол» | март 2016Ярославский районавгуст 2016Некоузский р-ндекабрь 2016г. Рыбинскмарт 2016август 2016декабрь2016март2016август 2016декабрь2016март2016август 2016декабрь2016 | Чешуина Е.И.Лисицин А.ИКоманды ООЧешуина Е.И. Игнатьев Б.П.Команды ОО Чешуина Е.И.Толстых Н.АКоманды ДООЧешуина Е.Н. Чухрий В.Е.Команды ДОО. |