**Календарный план реализации проекта на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Направление деятельности по задачам проекта** | **Мероприятия.**  **Виды работ** | **Даты проведения** | **Ответственные Участники.** |
| **1** | **Образовательное**  **направление**  Обеспечение  методического сопровождения и диссеминации опыта педагогов, участвующих в реализации проекта. | Разработка организационно-педагогической модели культурно-досуговой деятельности детей на основе футбола, обеспечивающей воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни | Апрель 2016 | Круглыхин В.А.  Чешуина Е.И.  Киселева С.А. |
| Разработка программы постоянно действующего семинара « Футбол с детства» | сентябрь  2016 | Круглыхин В.А.  Чешуина Е.И. |
| Обучающие семинары (9 семинаров в рамках постоянно действующего) | С марта 2016 | Чешуина Е.И.  Учителя физической культуры, реализующие программу. |
| Мастер- классы в школах и детских садах | Март 2016 | Штукин И.А. |
| Открытые просмотры образовательных  мероприятий в дошкольных организациях. | Апрель-май 2016 | Силинская Е.Н.  Белякова В.В.  Инструкторы по физической культуре, реализующие программу. |
| Мастер- класс «Формирование партнерских отношений с родителями через реализацию программы» Футбол с детства» | май 2016 | Дедюлина Л.И.  Киселева С.А. |
| Сбор методических разработок по программе  (Формирование методического портфеля). | В течение года | Чешуина Е.И. |
| Публикации методических материалов педагогов, реализующих проект | В течение года | Чешуина Е.И. |
| Выездной семинар - практикум для педагогов ОО реализующих проект | Зима, весна, лето | Золотов А.К. |
| Разработка программы повышения квалификации |  | Круглыхин В.А.  Чешуина Е.И. |
| Практико-ориентированный семинар для участников проекта «Формы организации образовательной деятельности с детьми по программе «Футбол с детства!» |  | Круглыхин В.А.  Чешуина Е.И. |
| Практико-ориентированный семинар «Методика обучения игре в футбол» | еженедельно | Чешуина Е.И.  Штукин И.А. |
| **2** | **Соревновательное направление.**  Обучение детей, охваченных проектом спортивной технике игры в футбол, воспитание морально-нравственные и волевые качества, развитие практических навыков игры, получение теоретические знаний в области футбола  Сохранение здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма дошкольников и младших школьников посредством игры в футбол. | Образовательные мероприятия с младшими школьниками | В течение учебного года. | Учителя физкультуры, реализующие программу. |
| Образовательные мероприятия с дошкольниками | В течение учебного года. | Инструкторы по физической культуре ДОУ. |
| Ярославская Школьная футбольная лига: | 1 этап – 15.02.16-10.03.16  2 этап – 15.03.16-10.04.16  3 этап – 15.04.16-10.05.16 | Побегалов А.М. Чешуина Е.И  Школьные футбольные команды. |
| Смотр-конкурс для дошкольников  «Играем в футбол» | Март-май 2016 | Силинская Е.Н.  Белякова В.В.  Инструкторы по физической культуре ДОО |
| Итоговый фестиваль футбола | 1 июня 2016 года | Силинская Е.Н.  Белякова В.В.  Инструкторы по физической культуре ДОО |
| Летний футбольный лагерь | Июнь 2016 | Золотов А.К. |
| Спартакиада учебных заведений  -Зимние семейные игры.  - Боулинг  - Летние семейные игры.  - Фестиваль спортивных игр | 21-22.02.2016  11-17.04.2016  10-11.09.2016  24-30.10.2016 | Золотов А.К.  Семейные команды ОО. |
| Создание футбольной лиги для дошкольников  - разработка положения  - организация соревнований | июнь-сентябрь 2016 | Чешуина Е.И.  Творческая группа инструкторов по физической культуре. |
| **3** | **Физкультурно-массовое направление**  Приобщить родителей к физическому воспитанию детей, обеспечить популяризацию здорового образа жизни, сформировать семейный интерес к занятиям физической культурой.  Способствовать формированию позитивной болельщицкой среды. | Папина футбольная лига  - предварительный этап  - финальный этап  Мамина футбольная лига  - предварительный этап  -финальный этап  Создание женской футбольной лиги  - разработка положения  - сбор команды.  - организация тренировочного процесса  Спортивные семейные праздники  - День Защитника Отечества  - 8 марта  - День семьи( на выезде)  Новогодняя футбольная елка | март -апрель 2016  1 июня 2016  Март 2016  1 июня 2016  январь-май 2016  март 2016  8 июля 2016  20-30 декабря 2016 | Штукин И.В.  Белякова В.В. Команды родителей ОО  Чешуина Е.И  Золотов А.К.  Члены команды.  Золотов А.К.  Чешуина Е.И.  Семейные команды ОО. |
| **4.** | **Диагностическо - информационное направление.**  Выявить спортивные способности дошкольников и младших школьников, предрасположенности к видам спорта через диагностические мероприятия, мониторинг достижений и наполнение содержания информационной базы.  Обеспечение открытости информационного потока для заинтересованных сторон ( родителей и, тренеров, руководителей кружков и секций) | Выполнение контрольных нормативов младшими школьниками.  - начальное 2016  ( календарный год)  - по итогам  учебного года | до 25 февраля2016  до 1 июня 201 | Чешуина Е.Н.  Штукин И.В.  Учителя физической культуры. |
| Диагностика развития физических качеств детей дошкольного возраста  - начальное 2016  календарный год)  - по итогам учебного года | До 25 февраля  2016  до 1 июня 2016 | Силинская Е.Н.  Белякова В.В  Инструкторы по физической культуре ДОО. |
| Создание информационной базы  - сбор информации.  -загрузка базы  Выгрузка и информирование тренеров, руководителей кружков и секций. | Февраль 2016 июнь2016 | Калинина М.М*.* |
|  | **Воспитательное направление.**  Участие в социально - значимых  проектов, как инструмента духовно- нравственного  развития ребенка | Подпроект «Вахта памяти»  -памяти генерала Ф.И. Толбухина  - памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова  - памяти военного разведчика из Мологи генерала Л.С. Толоконникова  Подпроект «Знай наших!» памяти братьев Бутусовых  Подпроект «Лицом к церкви!»  Подпроект «Театр+футбол» | март 2016  Ярославский район  август 2016  Некоузский р-н  декабрь 2016  г. Рыбинск  март 2016  август 2016  декабрь2016  март2016  август 2016  декабрь2016  март2016  август 2016  декабрь2016 | Чешуина Е.И.  Лисицин А.И  Команды ОО  Чешуина Е.И. Игнатьев Б.П.  Команды ОО    Чешуина Е.И.  Толстых Н.А  Команды ДОО  Чешуина Е.Н. Чухрий В.Е.  Команды ДОО. |