## Slide 1
Программа развития
ГОАУ ЯО «Институт развития образования»
на 2015 – 2020 г.г.
19 июня 2015 г.
Ключевое событие 2.2. Научно – методическое сопровождение инновационной деятельности в РСО

## Slide 2: Основные задачи
Организовать деятельность педагогической лаборатории
Определить единые подходы к созданию НМП
Проработать наиболее рациональные способы продвижения научно – методической продукции
Обеспечить опережающее оснащение инновационной деятельности соответствующей НМП
Обеспечит работу педагогической лаборатории как «сквозного» подразделения по прогнозированию приоритетных направлений и анализу результативности и эффективности инновационной деятельности

## Slide 3: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Разработать пакет документов по организации деятельности лаборатории | разработан проект положения о научно – методической лаборатории, прошёл согласование c заинтересованными сторонами | различное понимание предназначения лаборатории, содержания её деятельности механизмы участи в работе лаборатории сотрудников
Организация работы ВТГ по разработке механизмов создания НМП | прошло собеседование с СП по разработке НМП на 2015 год, 21 ИП подготовленные по результатам инновационной деятельности , 10 разработок сотрудников СП в рамках инновационной деятельности | Формулировка возможно не корректная и требует изменения
Заключение договоров с ОО, МР на апробацию, внедрение НМ инновационной продукции | Заключены соглашения с РИП на сопровождение инновационных проектов | Не проработан этап апробации и внедрения НМП Отсутствуют механизмы стимулирования внедрения НМП в ОО
Проведение цикла семинаров для сотрудников ИРО по созданию ИП | Внутрифирменный семинар по проектной деятельности «Проект от идеи до воплощения» | не ясны профессиональные дефициты сотрудников

## Slide 4: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Разработка тематики ППК и УММ на основе результатов ИД | В 10 программ ПК результаты ИД включили 4 кафедры | 
Организация работы консультационных групп по подготовке и отбору публикаций, представляющих ИД ИРО в изданиях федерального и международного уровня | 21 публикация | Отбора не было
Обеспечение публикаций результатов ИД в журнале «Образовательная панорама» | 6 публикаций | 

## Slide 5: Логика действий по реализации КС в предстоящий период
Сделанные шаги
прошло первое заседание творческих групп лаборатории
в показатели эффективности и результативности включены показатели участия в работе проектов, творческих групп
согласован вопрос о внесении в экспертную оценку ППК раздела о включённости результатов инновационной деятельности ОО, в требования к разработке ППК о ссылке в пояснительной записке на использование результатов инновационной деятельности
определены механизмы финансирования наиболее значимых публикаций из средств внебюджетной деятельности кафедры (из 10%)
Ближайшие шаги
Сформулировать предложения на 2016 год по взаимодействию с муниципальными районами, муниципальными методическими службами, образовательными организациями по выявлению, сопровождению, поддержке инновационных практик.
Провести анализ (с учётом нормативных документов, существующей
практики в других регионах и РСО) по курируемым направлениям
деятельности с целью определения перспективных направлений
развития инновационной деятельности в РСО на 2016 год.
Включить в тематику семинаров по внутрифирменному обучению
сотрудников ИРО темы, связанные с формированием компетенций,
способствующих развитию инновационного потенциала организации.

## Slide 6: Спасибо за внимание! Координатор ключевого события Репина Алевтина Валентиновна е-mail repina –a @iro.yar.ru