РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИРО

январь 2015 – июнь 2015

Направление №1:ИРО – центр дополнительного профессионального образования, обеспечивающий формирование современных профессионально-важных компетенций работников РСО

Координатор направления – Бережная С.К., проректор по образовательной деятельности ИРО

Ключевое событие 1.1. Ориентирование программ ДПО на федеральные и региональные требования и личные профессиональные интересы и затруднения.

План и факт реализации ключевого события

| Задачи | Действия (мероприятия) | Сроки выполнения | Ответст./. | Факт | Примечания для удержания целостности программы корректировки и развития направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать (скорректировать) нормативную базу ИРО, обеспечивающую индивидуализацию ПК работников РСО | Корректировка Образовательной программы ИРО в соответствии с Программой развития | 06.2015 | Ректорат / РГ | Вместо ОП готовится Положение о ДПО с комплектом приложений | Важно создать целостную непротиворечивую и взаимодополняющую нормативную базу, обеспечивающую развитие по всем направлениям, в т.ч. все положения об итоговой аттестации, стажировке, стажёрской площадке, дистанционных технологиях, лаборатории, базовой площадке, РИПах и т.п. В дальнейшем в 2017г. должно быть разработано Положение о мониторинге результатов (возможно, надо будет корректировать Положение о мониторинге удовлетворённости клиентов), поэтому в н.вр. разрабатывается инструментарий для мониторинга результатов обучения по ППП «Менеджер в образовании» и по программам учителей начальных классов. Предполагается осенью инструментарий апробировать. Результаты могут быть важны для разработки механизма и Положения о мониторинге «отсроченных» результатах, определения политики, направлений, задач для РИПов, базовых площадок, ММС и т.п. |
|  | Корректировка положения об экспертной комиссии и критериев оценки УПД и УММ | 04.2015 | ЭК | Разработаны (скорректированы) в соответствии документами МО РФ: Положение об ЭК и критерии оценки УПД и УММ Положение об итоговой аттестации. Подготовлены проекты положений о стажировке и зачётно-накопительном способе реализации ППК |  |
|  | Разработка положения о стажировке, об итоговой аттестации | 11.2015 | Ректорат / Рабочая группа |  |  |
| Разработать и предложить работникам РСО выбор программ ДПО с разнообразным содержанием, формами, технологиями и сроками обучения | Выявление, оформление и организационно-методическое руководство деятельностью стажировочных площадок | В соответствии с регламентом и другими локальными актами | СП | Проведён конкурс, определены 4 стажировочные площадки, заключены договора о совместной реализации ППК. 4 ППК для 4 стажировочных площадок утверждены УС. На 1площадке (КОПиП) занятия проведены, выданы документы о ПК; на 1 площадке (КСКПиП) – группа скомплектована, занятия начались. 2 площадки (КЕМД и КСиКПП) будут реализовывать ППК в сентябре-октябре. | Конкурс, где ОУ может заявиться на статус стажировочной площадки (СП) важен, но в регионе должна быть выстроена система роста (развития) ОУ в масштабе МР и РСО. Статус стажировочной и/или базовой площадки (где тоже может реализовываться стажировка) должен появляться на определённых этапах развития. Механизм выращивания (вырастания) должен быть прописан и понятен и сотрудниками ИРО и ОУ. Недостатком утверждённых программ стажировок является значительная часть теоретических занятий, которые фактически должны реализовываться вне стажировки. Этот недостаток можно устранить ППК, включающими стажировку как вариативную, а иногда может и как инвариантную часть ППК. |
|  | Разработка УПД и УММ для обучения с использованием: - стажировки, | Не позднее, чем за 2 месяца до реализации ППК (модуля ППП) | Ректорат, СП, ЭК | Стажировка как одна из форм ПК и часть программы, которая реализуется в учредении (предприятии) без статуса СП, проводится пока только КПО, которая ежегодно проводит стажировку мастеров п/о и преподавателей на предприятиях (ОЦП). В этом году уже обучено 50 чел. (25 по плану). Потребность большая, механизмы на КПО отработаны. | Несмотря на то, что мы ещё только создаём механизм (дорабатываем положение о стажировке), важно, что «сильные» ОУ и кадры этих ОУ на кафедрах известны. Кафедрам важно разрабатывать и корректировать ДПП, включая в них стажировку как одну из форм обучения, чтобы в 2016г. стажировка стала вариативной или инвариантной частью многих программ (в первую очередь, наверно, от 72 час.) Соответствующие изменения должны быть внесены в УПД через лист регистрации изменений. |
|  | Разработка УПД и УММ для обучения с использованием: - дистанционных технологий |  |  | Всего 10 ППК: - 831 чел. КДО – 3 (16 час.) 202 чел. КНО -1 (72 час) 50 чел. КСиУЗ - 5 (72 и 36 час) 562чел КЕМД – 1 (24 час) 17 чел (реализовывалась в прошлом году) | У нас – 10 кафедр и 2 центра, реализующих ОД. И только 4 кафедры разработали и реализуют ППК с использованием дист технологий. Планируют разработку КМ, КОПиП, КДиНО. |
|  | Разработка УММ для выявления исходного уровня профессиональной компетентности и определения степени достижения образовательных результатов программ ДПО | Не позднее, чем за 2 месяца до реализации ППК (модуля ППП) | СП, ЭК | На ЭК не представлено ни одного комплекса УММ, хотя примеры достаточно хороших УММ, в т.ч. рабочих тетрадей есть практически во всех СП (КДО, КНО, КСиУЗ, КЕМД и др.). При оценке УПД эксперты обязательно оценивают содержание программ, в т.ч. задания для практических, самостоятельных работ, итоговой аттестации. Есть положительная динамика в нашей способности планировать результат и оценивать степень его достижения. При этом особое внимание во всех СП обращается на умение использовать знания в практической деятельности. | Несмотря на положительную динамику, трудности перевода программ в дистанционный режим означают трудности с точным фиксированием инвариантного и вариативного содержания, грамотным (кратким и точным) формулированием заданий и, соответственно их решений (ответов), в т.ч. пониманием необходимости и достаточности информации на входе, на этапах реализации (в темах), на выходе (в итоговой аттестации). Это относится к любой программе, которые реализуются и без дистанционных технологий. Предложение: провести выставку УМК ИРО: разработать положение, дать время на подготовку и в январе-феврале провести выставку с премированием победителей. |
| Подготовить руководителей ОО к формированию заказа ИРО и заданий своим работникам на ДПО | Подготовка инструктивно-методических материалов и консультирование руководителей ОО для формирования заказа ИРО и заданий своим работникам на ДПО | 11.2015 | Ректорат | Впервые до отпусков сделан проект плана по программам ДПО на 2016г., разослан для знакомства в МР и ОУ. В пояснительной записке к этому плану дана предварительная информация о порядке сбора заявок. | Задача: До 10,09 предстоит дорабатывать план (сейчас мы больше внимания уделяли названиям и аннотациям) Предстоит дорабатывать: Каждая группа в плане должна будет указана отдельно, соответственно, по каждой группе должна быть полная информация о: кол-ве обучающихся в группе; объем часов и формах обучения; месте реализации (ИРО или МР), точных датах реализации (например, период с по или период с по с указанием дня недели или конкретных дат); бюджет или внебюджет Уточнённая форма будет дана. |
|  | Разработка и реализация ППК (модулей ППП) команд ОО, органов управления образованием и методических служб для подготовки и организации внутреннего и внешнего мониторинга эффективности деятельности ОО | Разработка в течение 2015 | КМ совместно с ЦОи ККО | ППК включена в проект плана 2016г., ведётся разработка. |  |

Показатели реализации ключевого события

| Показатели реализации ключевого события | 2015 | Факт 1п/г 2015 |
| --- | --- | --- |
| Наличие скорректированной Образовательной программы, обновлены и скорректированы локальные акты, регламентирующие учебную деятельность (положения об экспертной комиссии, о стажировке, об итоговой аттестации, разработаны новые критерии оценки УПД и УММ и др.) | Да | Да по плану с частичной корректировкой (замена ОП на другой документ: Положение о ДПО) |
| Количество программ ДПО с возможностью обучения в форме стажировки | 4 | 4 |
| Доля ППК СП (ППК для массового обучения), которые предлагаются клиентам с правом использования дистанционных технологий. | Не менее 1 программы в СП | 4 кафедры (КДО –3; КНО -1 КСиУЗ – 5; КЕМД –1. |

Ключевое событие 1.2. Совершенствование технологического обеспечения индивидуализации ДПО

План и факт реализации ключевого события

| Задачи | Действия (мероприятия) | Сроки | Ответст. | Факт | Примечания для удержания целостности программы корректировки и развития направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать информационную модель процесса ДПО | Разработка информационной модели процесса ДПО | 06.2015 | Ректорат/ Рабочая группа | Разработана информационная модель ИС для сбора заявок от ОУ, по остальным модулям разработано частично. | ТЗ разрабатывается. В сентябре надо запустить сбор заявок, сделать соответствующее обучение и т.п. Остальные модули будем делать позднее поэтапно. |
| Разработать ТЗ и программное обеспечение | Разработка ТЗ на программное обеспечение ИС | 06.2015 | ЦИТ /ОСУП | ТЗ разрабатывается |  |
|  | Разработка программного обеспечения ИС ИРО | 08.2015 | ЦИТ |  |  |
|  | Апробация ИС | 09.2015 | ОСОП / ЦИТ |  |  |
|  | Запуск ИС | 11.2015 |  |  |  |
| Техническое обеспечение организации образовательного процесса ИРО | Выявление книгообеспеченности ДПП имеющимся фондом библиотеки | 12.2015 | ЦИБО и СП | Проанализировано: 81 программа из 214 (т.е.37.8%) Средняя обеспеченность 25,8% | Книгообеспеченность -низкая. Причины: в библиотеке действительно не хватает нужной современной литературы, работники ИРО - авторы ДПП не знают о наличии той или иной литературы, поэтому в УПД при формировании обязательного списка литературы не учитывают того, что по факту в библиотеке есть. ЦИБО необходимо : завершить в 2015г. анализ книгообеспеченности и постоянно предоставлять информацию об имеющихся фондах. Кафедрам необходимо знать и использовать информацию о имеющихся фондах; включать в список обязательной литературы то, что уже есть в библиотеке (возможно, по ряду ДПП авторам надо изменить список обязательной литературы); своевременно заказывать ту литературу, без которой нельзя реализовывать ДПП (в т.ч. закладывать в сметы расходов внебюджетных ДПП средства на приобретение необходимой литературы) информировать обучающихся о наличии обязательной и, по возможности, дополнительной литературы.. |
|  | Создание нормативной модели дистанционного обслуживания клиентов библиотеки ИРО | 06.2015 | ОПиКР, ЦИБО, ЦИТ | Изучены нормативные документы сходных ОО, разработана версия правил пользования библиотекой, в т.ч. порядок дистанционного обслуживания | Правила(порядок) пользования библиотекой, в т.ч. порядок дистанционного обслуживания согласовать и представить на утверждение ректору Вопрос: как это будет соорганизовано с разрабатываемой ИС (надо учитывать). |
|  | Обеспечение внешнего доступа пользователей к электронному каталогу ЦИБО | 12.2015 | ЦИБО и ЦИТ |  |  |
|  | Организация электронного заказа на подбор информационных ресурсов ЦИБО и других информационно-библиотечных систем | 12.2015 | ЦИБО и ЦИТ |  |  |
|  | Оформление договорных отношений с информационно-библиотечными системами (ЭКБСОН и др.) | 12.2015 | ЦИБО | Договор с ЭКБСОН заключён |  |

Показатели реализации ключевого события

| Показатели реализации ключевого события | 2015 | Факт 1п/г 2015 |
| --- | --- | --- |
| Разработано и реализовано ТЗ на разработку ИС ИРО | Да | Сделана информационная модель |
| Новая ИС ИРО используется для заказа, планирования, организации и мониторинга результатов ДПО. | Да, с октября | Предполагается запустить модуль для сбора заявок |
| Доля ДПП проанализированных на предмет книгообеспеченности имеющимся фондом библиотеки | 100% | Проанализировано: 81 программа из 214 (37.8%). Средняя обеспеченность 25,8% |
| Создана нормативная модель дистанционного обслуживания клиентов библиотеки ИРО | Да | Версия положения об обслуживании пользователей библиотеки с использованием ИКТ разработана, обсуждается. |
| Организован внешний доступ пользователей к электронному каталогу | Да | Нет |
| Организована возможность электронного заказа на подбор информационных ресурсов ЦИБО и других информационно-библиотечных систем | Да | Нет |
| Оформлены договорные отношения с информационно-библиотечными системами (ЭКБСОН и др.) | Да | Да |
| Созданы технические возможности для проведения массовых дистанционных мероприятий: Допустимая частота мероприятий Количество точек подключения на мероприятие | 1 раз/ неделя 100 | Да |
|  | Предложения в проект решения | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | В задаче «Разработать (скорректировать) нормативную базу ИРО, обеспечивающую индивидуализацию ПК работников РСО» заменить корректировку Образовательной программы на разработку Положения о ДПО с приложениями, обеспечивающими целостную непротиворечивую и взаимодополняющую нормативную базу развития по всем направлениям Программы. | До 1.12.15 | Ректорат и рабочие группы |
| 2 | Разработать и апробировать инструментарий для мониторинга «отсроченных» результатов обучения по ППП «Менеджер в образовании» и по программам учителей начальных классов. | 2 п/г | Константинова В.Г. Тихомирова О.В. |
| 3 | Определить новые или реализуемые уже ДПП, в которых стажировка станет вариативной или инвариантной частью, разработать соответствующие маршруты, внести и согласовать изменения в УПД (лист регистрации изменений). Определить базовые площадки ИРО, курируемые СП, использовать их для организации стажировок.(возможно, это должно быть в другом месте-направлении) | 2 п/г, реализация в 2016г. | Зав. Кафедрами, руководители СП, ведущих ОД |
| 4 | О ППК с дистантом – предложение даст А.Н. Смирнова |  |  |
| 5 | Разработать положение и организовать выставку УМК ДПП ИРО. | Положение – до 1.11.15 Выставка в январе-феврале 2016г. | ЭК, ЦРИИ, ректорат |
| 6 | В задачах по разработке ИС ИРО скорректировать сроки: в 2015 году разработать и запустить модуль для сбора и обработки заявок на ДПО. | До конца 2015г. | Рабочая группа, ЦИТ, ОСУП, ОПиКР |
| 7 | Организовать работу по оформлению проекта плана на 2016г., сбор, обработку, при необходимости согласование заявок, оформление плана и договоров с ОУ в соответствии с регламентом нового модуля ИС ИРО. | с августа до 30 декабря | Все СП в соответствии с регламентом (планом) введения модуля ИС |
| 8 | Завершить. анализ книгообеспеченности и организовать работу по увеличению книгообеспеченности учебного процесса: | До конца 2015г | ЦИБО, ОСУП, СП |
| 8.1 | предоставлять информацию об имеющихся фондах. анализировать новую УПД на предмет книгообеспеченности | постоянно | ЦИБО, ЭК |
| 8.2 | Скорректировать в УПД списки обязательной литературы, своевременно заказывать обязательную литературу, (в т.ч. закладывать в сметы расходов внебюджетных ДПП средства на приобретение необходимой литературы). |  | СП, ОСУП, ЦИБО |