Приложение Г.

Логико-структурная матрица по итоговой аттестационной работе «Внедрение эффективного контракта ……………………………………» (ПРИМЕР заполнения)

| Текст | Показатели достижений | Источник информации | Допущения и риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая цель проекта: Повысить качество предоставляемых образовательных услуг | 1) рейтинг ОУ в регионе; 2) положительная динамика набора абитуриентов; 3) высокие результаты государственной итоговой аттестации, 4) 100% трудоустройство выпускников; 5) победы в конкурсах профессионального мастерства педагогов, студентов 6) развитие материально-технической базы (работа с социальными партнерами, оформление учебных кабинетов, совершенствование учебно-методической документации) | 1) сайт департамента образования, аналитическая информация; 2) протоколы приемной комиссии; 3) сайт техникума, дипломы, грамоты студентов, преподавателей | 1) неприятие «нового педагогами» - непонимание педагогов, зачем эффективный контракт нужен; волнения; 2) выбор студентами другой образовательной организации по их выбору (наличие благоустроенного общежития, столовой и пр.) |
| Конкретная цель проекта: перевести преподавателей на эффективный контракт | - создана нормативно-правовая база, необходимая для перевода на эффективный контракт (приказы, положения и пр.) - педагогический коллектив понимает и принимает и поддерживает внедрение эффективного контракта - разработаны показатели оценки деятельности педагогов; - апробированы показатели оценки деятельности преподавателей; 5) заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам | - положение об оплате труда, иные локальные акты; - приказы директора; - утвержденные показатели эффективности; - протоколы педагогических советов, программы семинаров, - книга регистрации обращений граждан; - отчеты заседания комиссии по наработке показателей | 1) Непонимание коллектива внедрения эффективного контракта 2) недостаток средств на стимулирующие выплаты в ОО; 3) слабая материально-техническая база может не позволит всем желающим ее использовать в образовательном процессе 4) нежелание преподавателей обучаться |
| Результат 1: разработка нормативной базы: изучение практики по эффективному контракту, подготовка изменений в положение об оплате труда работников техникума; расчет денежных средств на стимулирование преподавателей | 1) Проект положения об оплате труда, 2) проекты приказов, 3) проекты показателей эффективности на основании должностных инструкций, 4) проекты дополнительных соглашений | Интернет, практика иных образовательных организаций, фонд оплаты труда | Неполное отражение специфики образовательной организации, принятие пунктов, не касающихся именно данной образовательной организации, неправильный расчет денежных средств для стимулирования работников |
| Результат 2: Педагогический коллектив понимает и принимает и поддерживает это во второй результат | Отсутствуют жалобы, конфликты, созданы рабочие группы по наработке показателей эффективности | Протоколы педагогических советов, приказы о проведении обучающих семинаров, презентации, приказ о создании рабочей группы | Конфликты, нежелание принимать новое |
| Результат 3: разработаны рабочей группой показатели эффективности для преподавателей, рассчитаны баллы, апробированы показатели в течение полугода, скорректированы | Проведены совещания рабочей группы, показатели приняты коллективом | Протоколы совещаний рабочей группы, Отчеты ЦМК по баллам, оценочные листы с подписями преподавателей и председателей ЦМК, администрации, презентации | Несоответствие оценивания показателей выполненной работе (за месяц, квартал, полугодие), конфликты, неучтенная деятельность, неучтенные показатели, приводящие к конфликтам между преподавателями, разные возможности для оценивания |
| Результат 4: оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам с утвержденными показателями, утверждены изменения в положение о системе оплаты труда работников техникума | Повышена мотивация преподавателей к профессиональной деятельности; Преподаватели удовлетворены условиями оплаты труда | Протокол совета техникума, педагогических советов об утверждении показателей эффективности деятельности преподавателей, Отсутствие жалоб, оценочные листы с подписями преподавателей о согласии с показателями | Отсутствие подписанных дополнительных соглашений, увольнения, конфликты, неправильные расчет денежных средств, неправильно оформленные оценочные листы |