## Slide 1: МОДУЛЬ 2 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Основы управления проектами
Пополитова Ольга Витальевна
ст.методист каф. менеджмента
ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.

## Slide 2: Управление проектами в мире
Управление проектами за последнее время завоевало признание как наилучший метод планирования и управления реализацией инвестиционных проектов
По американским оценкам применение методологии Управления Проектами:
- обеспечивает высокую надежность достижения целей проекта
на 10-15% сокращает затраты на его реализацию при том, что затраты на управление проектами составляют в среднем 6.5% стоимости проекта В мире накоплен огромный опыт применения Управления проектами. В частности, эта методология применяется во всех крупных компаниях мира
Программные средства управления проектами установлены на миллионах компьютерах - пакет Microsoft Project установлен более, чем на двух миллионах компьютеров
Вл. Либерзон
© Казанская О.В.
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 3: Профессиональные ассоциации специалистов в области управления проектами
- Ассоциация управления проектами (Project Management Institute - PMI): 100000 членов из 120 стран, отделения в 60 странах на всех континентах, штаб-квартира PMI находится в США
- International Project Management Association (IPMA) - это содружество европейских национальных ассоциаций управления проектами, штаб-квартира - в Швейцарии.
- В России (наряду с отделениями PMI в Москве, Санкт Петербурге и Красноярске) имеется и Российская ассоциация управления проектами - СОВНЕТ
Президент СОВНЕТ – Владимир Воропаев
© Казанская О.В.
Notes: Президента Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ Владимира Воропаева называют основателем национальной школы управления проектами. Профессор Воропаев посвятил этой деятельности всю свою жизнь. Перечислению его званий и регалий, так или иначе связанных с работами в области управления, пришлось бы отвести, наверное, целую страницу. Именно он был инициатором создания национальной ассоциации управления проектами. Именно его книга «Управление проектами в России», переведенная на английский язык, стала для многих западных специалистов источником объективной информации о состоянии управления проектами в нашей стране. На прошедшем в Москве Всемирном конгрессе по управлению проектами Владимиру Воропаеву был присужден почетный диплом «За развитие управления проектами в России, подготовку кадров и творческий вклад»
Проектно-ориентированный подход не содержит никаких особых открытий. Человека и человечество с рождения сопровождают проекты. Первый проект — сотворение мира. Перечитав Ветхий Завет внимательно, вы найдете там все элементы управления проектами — сам проект, его цели и результат, команду проекта, четко структурированный календарный план.
Если говорить о нашей стране, то и у нас истоки управления проектами очень давние. Управление проектами прослеживается в документальном виде со времен Ивана Грозного. Строительство острогов, возведение защитных сооружений на границах России, пушечное дело — все это элементы стандартизации, организации проектов. На конгрессе был представлен доклад Дэвида Клиланда, одного из основателей современной дисциплины управления проектами, профессора Питтсбургского технического университета (США), в котором вклад управления проектами в развитие цивилизации, государства, общества рассматривался с древнейших времен в разных странах, в том числе в России. Клиланд охарактеризовал как выдающийся проект строительства Санкт-Петербурга, уделив особое внимание проекту создания Эрмитажа и формирования его коллекций. В нашей истории есть примеры действительно фантастических проектов — скажем, строительство Транссибирской магистрали от Екатеринбурга до Владивостока; дорогу протяженностью 10 тыс. км проложили всего за пять лет. Я изучал этот проект и был потрясен его организацией. Многое делалось в 30-е и 40-е годы с точки зрения организации, управления производством в промышленности, в строительстве.
Но развитие настоящего проектного менеджмента, по своим принципам близкого к тому, что мы понимаем под этим словосочетанием сегодня, началось у нас в 60-е годы, с небольшим отставанием от Запада, когда появилась научная основа для описания проектов как комплексов операций. Это был период, когда в управление пришли математика и компьютерные технологии. Внедрение методов сетевого планирования в управление проектами, программами, вообще дискретными процессами можно сравнить с изобретением колеса в технике. Отсюда берут начало и автоматизированные системы управления предприятиями. В 60-х и 70-х годах сетевые графики применялись на многих строительных объектах, в промышленности, в атомной энергетике. Эти технологии использовали космические проекты Сергея Королева.
Все это — предвестники управления проектами. Комплексное управление проектами в его современном понимании опирается на все эти достижения науки и техники, однако сегодня данная дисциплина расширилась и рассматривает все аспекты проектов — технические, технологические, социальные, экономические, организационные. Управление проектами — рыночный инструмент, средство выживания, конкурентной борьбы, стремления к лучшему, достижения высоких позиций на рынках. Подобное понимание управления проектами для нас ново. Ряд областей проектного менеджмента в проектах советского времени не находили отражения. Например, управление финансами: у нас стоимость проекта учитывалась, но никогда не была критерием успеха проекта, никогда не ставилось цели получить максимальную прибыль. Мы как следует не работали с рисками в экономической, социальной, организационной сфере — только с техническими рисками.
С другой стороны, мы накопили большой положительный опыт. В нашей стране, как ни в какой другой, велось огромное количество проектов. Другое дело, что ни один проект, как правило, одновременно не удовлетворял всем современным критериям управления проектами. Часто не делалось всего, что определено в проекте, в установленный срок, в рамках бюджета и с тем качеством, которое требовалось. Порой, если делали в срок, то любой ценой, в ущерб качеству, если в рамках сметы, то только часть проекта и т. д. Но та научная база, тот опыт, который у нас есть, бесценны. К сожалению, основные работы имеют отношение к оборонной промышленности, поэтому они были закрытыми. Мы и теперь досконально не знаем, как управляли своими проектами Королев или Курчатов. Опыт же дореволюционных проектов замалчивался. Поэтому сегодня необходимы серьезные исследования, которые позволят посмотреть на исторический опыт управления проектами в России с современных позиций. Думаю, найдутся молодые энтузиасты, которые прольют свет на нашу историю.
Когда появилось сетевое планирование, новые технологии управления производством, проектами и программами, для ученых-математиков открылось огромное поле деятельности. Первые алгоритмы, разработанные в нашей стране в этой области, создавались в очень серьезных научных коллективах. Примерами могут служить Институт гидродинамики Сибирского отделения Академии наук, где была разработана одна из лучших в этой области система «Аккорд», Институт физики в Литве, ИПУ, ряд отраслевых институтов. На ЕС ЭВМ существовала масса соответствующих программ. К сожалению, большинство из них не были переведены на персональные компьютеры, и очень многое мы растеряли.
Сегодня управление проектами развивается от отдельных проектов и программ к управлению портфелем проектов, к корпоративной системе управления, к управлению бизнесом. Когда на Западе еще только задумались о том, что такое управление портфелем проектов, управление программой, у нас все это фактически уже было реализовано в программном обеспечении, поскольку мы начинали с управления предприятием, а это и есть управление программой и портфелем проектов. Наши разработки, алгоритмы, математические методы по своему потенциалу не только не уступают, но и превосходят современные западные образцы. Другое дело, они не превратились в коммерческие программные продукты. Представленные на рынке системы — это хорошие продукты, но построены они на относительно примитивных алгоритмах сетевого планирования. Наука же ушла далеко вперед.
Думаю, со временем все придет в норму. У нас огромный потенциал, который мы только начинаем вводить в действие. У нас лучшие системные разработки по управлению проектами.

## Slide 4: Управление через проекты в западных компаниях
.
© Казанская О.В.

## Slide 5: 5 вопросов о проектном управлении
1. Что же такое проектное управление?
2. Как зародилось данное понятие?
3. В каких случаях мы можем говорить проектном управлении?
4. В каких случаях применение проектного управления оправдано?
5. Зачем участвовать в проектах?

## Slide 6: Как зародилось понятие «проектное управление?»
Проектное управление, как технология, на сегодняшний день это инновация.
Проект как деятельность как определённый накопленный человеком опыт деятельности, то это традиция

## Slide 7: Определение
Проект - (от латинского) - брошенный вперед
Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий
по целенаправленному изменению системы в течение заданного периода времени с ориентацией на четкие требования к качеству результатов, ресурсным обеспечением при установленном бюджете
Проект — интеграционная деятельность по достижению заданной оригинальной цели, осуществляемая под единым управлением. (Целью может быть и реализация идеи, так что вместо выражения «достижения цели» мы можем смело употребить выражение «материализация идеи»).
(А.М. Новиков)

## Slide 8: Управление проектами: история
Древний Египет: пирамиды, система ирригации и др.
Древний Рим: архитектурно-строительные проекты (монументальные сооружения: Колизей, Форум и др., акведуки, мощеные дороги, защитные сооружения: Адрианов вал и др.)
Средневековье: строительные проекты, …
Новейшее время (до середины ХХ века): проекты в управлении производством
© Казанская О.В.
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 9: Управление проектами: история
Социальные проекты
Древний Египет: религиозные реформы Эхнатона
Древняя Греция: временные проектные образования, направленные на достижения поставленной цели (объединение греков во время войны с персами)
Средневековье: в условиях активной политической борьбы возникает теория управления людьми («Цель оправдывает средства» Никколо Макиавелли)
© Казанская О.В.
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 10: Управление проектами: история
Новейшее время (с середины ХХ века) /М.Л. Разу/:
«в современном постиндустриальном мире УП становится основной управленческой методологией»
«современный товар – это не серийное производство, а целый ряд товаров-проектов, обладающих уникальностью и терминальностью …»
тенденция изменения организационно-институциональной структуры общества (инициативы → организационные изменения → инициативы …): возникновение сетевых сообществ (ассоциации, холдинги, содружества)
«современное государственное управление должно представлять собой управление совокупностью программ и проектов»
© Казанская О.В.
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 11: Решаем проблему
Проблемный вопрос?
В чём отличие проектного управления от
процессного
функционального
управление уровнем услуг?

## Slide 12: Управление через проекты либо проектное управление?
Задачи внепроектной деятельности | - учет труда хозяйственная деятельность … |  |  |  | 
Проектная деятельность |  | понеде-льник | втор-ник | … | пят-ница
 | Задача 1 | _ час | _ час | ... | _ час
 | Задача 2 | _ час | _ час | ... | _ час
 | … | _ час | _ час | ... | _ час

## Slide 13: В чём отличие менеджмента и проектного управления?
Менеджмент
координация действий, ориентированных на достижение определенных целей при одновременно экономном расходовании средств имеет циклический, повторяющийся характер, что позволяет совершенствовать управленческие воздействия и добиваться роста эффективности функционирования организации.

## Slide 14: В чём отличие менеджмента и проектного управления?
Проект
Уникальное предприятие, характеризующееся динамичным развитием и ограниченностью по времени и ресурсам

## Slide 15: Что же такое проектное управление?
проектное управление – это тип управления образовательной организацией в режиме развития, при котором осваиваются новшества и наращивается образовательный потенциал организации, и, как следствие, улучшается качество его работы.

## Slide 16: Ключевые понятия проектного управления
Проектное управление – Управление Проектами (УП) – сравнительно молодая, бурно развивающаяся во всем мире практико-ориентированная научная дисциплина
УП – как область знания, наука, научная дисциплина.
УП – совокупность методологических подходов, принципов, концептуальных идей, понятий, выдвигаемых и рассматриваемых в рамках этой научной дисциплины.
УП – учебный проект, в том числе в системе дополнительного профессионального образования управленческих кадров, основанный на достижениях науки.

## Slide 17: В каких случаях мы можем говорить о проектном управлении?
Наличие оригинальной цели
Наличие проектной команды
Единое управление (интегральное управление)
Ограниченные ресурсы (финансовые, временные, кадровые)
При проектном управлении люди объединяют (интегрируют) усилия, ресурсы, знания из различных областей, опыт практической деятельности, методы и инструменты управления, необходимые для достижения определенных целей.

## Slide 18: Управление проектами
Управление проектами — в соответствии с определением национальным стандартом ANSI PMBoK — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого, заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг).
Управление проектами является частью системы менеджмента

## Slide 19: Управление проектами – что это? - это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту
Треугольник управления проектом!!
Содержание - Качество - Время - Стоимость
Основной принцип проектного подхода – повысить эффективность использования ресурсов
© Казанская О.В.
Notes: «Треугольник управления проектом - тройное ограничение: Время Затраты Качество это так называемый Золотой треугольник который иногда для управляющего проектом становится Бермудским

## Slide 20: Критерии успешности проекта
Цель (с учетом интересов заказчика? без учета?)
Срок
Ресурсы
Удовлетворенность заказчика
(повторное обращение заказчика)
© Казанская О.В.

## Slide 21: Цели проекта и критерии успешности достижения поставленных целей проекта
Цели проекта:
- конечные результаты проекта
- выбранные пути достижения этих результатов
Критерии успешности достижения поставленных целей (оценки различных вариантов исполнения проекта)
Основные: - сроки
- стоимость
Ограничения (при рассмотрении и оценке различных вариантов)
Основные:
- степень выполнения запланированных целей
- качество
- ресурсы
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 22: Управление проектом
Функция управления проектом – это конкретная область знаний управления проектом, которой управляет Руководитель проекта
Функциональные области управления проектом:
управление содержанием проекта;
управление сроками проекта;
управление затратами проекта;
управление рисками проекта;
управление персоналом проекта;
управление заинтересованными сторонами проекта;
управление поставками проекта;
управление качеством проекта;
управление обменом информацией в проекте;
управление интеграцией проекта.

## Slide 23: Подходы к управлению проектами
предположение о неограниченности ресурсов, критичен только срок выполнения и качество — метод критического пути;
предположение о критичности качества, при этом требования к сроку и ресурсам достаточно гибки (под качеством здесь понимается полнота удовлетворения потребностей, как известных, так и неизвестных заранее, часто создаваемых выходом нового продукта) — гибкая методология разработки (Agile);
предположение о неизменности требований, низких рисках, жесткий срок, из этого исходят классические методы, во многом опирающиеся на модель водопада (классический);
предположение о высоких рисках проекта — метод инновационных проектов.
Существуют также варианты нейтральных (сбалансированных) подходов, делающие либо акцент на взаимодействие исполнителей, либо на взаимодействие процессов - процессно-ориентированное управление.

## Slide 24: Метод критического пути
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить критический путь для проекта в целом.
Диаграмма Ганта -- горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами. Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность будет описана в виде комплекса работ или работ с определенными взаимосвязями между ними. Для расчета и анализа сетевого графика используется набор сетевых процедур, известных под названием «процедуры метода критического пути».

## Slide 25: Agile – семейство гибких итеративно-инкрементальных методов к управлению проектами и продуктами.
Согласно данному подходу, проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт.

## Slide 26: Сильные стороны Agile
Самое главное достоинство Agile – его гибкость и адаптивность. Он может подстроиться под практически любые условия и процессы организации. Именно это обуславливает его нынешнюю популярность и то, сколько систем для различных областей было создано на его основе.
Один из принципов Agile: «Реакция на изменения важнее следования плану». Именно быстрая и относительно безболезненная реакция на изменения является причиной тому, что многие крупные компании стремятся сделать свои процессы более гибкими. Кроме того, Agile отлично подходит для проектов с «открытым концом» — например, запуску сервиса или блога.
Вотчина Agile – разработка новых, инновационных продуктов. В проектах по разработке таких продуктов высока доля неопределённости, а информация о продукте раскрывается по ходу проекта. В таких условиях реализовывать проект по «водопаду» становится невозможно– нет информации для планирования.

## Slide 27: Слабые стороны Agile
Слабая сторона состоит в том, что каждой команде придётся самостоятельно составлять свою систему управления, руководствуясь принципами Agile. Это непростой и длительный процесс, который потребует изменений всей организации, начиная процедурами и заканчивая базовыми ценностями. Это тернистый путь и не всем организациям он под силу.
Этот путь потребует от лидера изменений не только знаний и упорства, но и серьёзных административных ресурсов, а также затрат. К счастью, существуют готовые наборы практик, которые облегчают Agile-трансформацию организации. К таким наборам относятся фреймворк Scrum, метод Kanban и многие другие – Crystal, LeSS, SAFe, Nexus.

## Slide 28: Процессно-ориентированный метод
Согласно определению, процессно-ориентированное управление – это методология, позволяющая компании повысить ценность продукции для ее потребителей, а заодно и уровень своей прибыльности путем фокусирования на работах и подходах к их внутренней организации. Другими словами, работы – это центр всей методологии Activity-based Management (АВМ). На их основе определяется финансовая эффективность работы с тем или иным продуктом, клиентом, сегментом, «раскручиваются» индикаторы ведения бизнеса, определяющие степень достижения поставленных стратегических целей, формируется бизнес-культура, осуществляется переход к процессной организационной структуре.

## Slide 29: Управление проектом («классический вариант»)
Этапы управления
Планирование
Завершение
Исполнение
Контроль
Инициация

## Slide 30: Инициация
Руководитель проекта и команда определяют требования к проекту. На данном этапе часто проводятся совещания и «мозговые штурмы», на которых определяется что же должен представлять из себя продукт проекта.

## Slide 31: Планирование проекта (в некоторых случаях +разработка)
Процессы:
планирование содержания проекта;
разработка расписания;
планирование бюджета;
планирование персонала проекта;
планирование закупок в проекте;
планирование реагирования на риски;
планирование обмена информацией в проекте;
планирование управления изменениями в проекте

## Slide 32: Организация исполнения проекта
Цель процесса – организация исполнения проекта согласно разработанным планам.
Выходы процесса:
выполнены запланированные работы;
получены продукты проекта;
осуществлены изменения согласно принятым в проекте правилам;
выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия;
актуализированы документы по управлению проектом.

## Slide 33: Контроль исполнения проекта
Цель процесса – проверка соответствия процессов и продукта проекта установленным требованиям.
Выходы процесса:
документированы результаты регулярной проверки состояния проекта, в частности отклонения от планов, и проанализированы с целью определения причин отклонений;
произведена оценка соответствия продукта проекта требованиям к нему;
сформированы корректирующие и предупреждающие действия по результатам проверки;
отчеты о выполнении работ проекта соответствуют утвержденной системе отчетности по проекту.

## Slide 34: Завершение проекта
Цель процесса - формальное закрытие проекта.
Выходы процесса:
проведена и документально оформлена приемка продукта проекта заказчиком;
проведено закрытие всех договоров по проекту (в случае их наличия);
документировано окончание проекта;
сформирован архив проекта;
команда проекта и основные заинтересованные стороны проинформированы об окончании проекта.

## Slide 35: Сильные стороны классического подхода
Сегодня довольно часто говорится о том, что классический водопадный подход устарел, но он и не думает сдавать позиции. Большим плюсом данного подхода является то, что он требует от Заказчика и руководства компании определить, что же они хотят получить, уже на первом этапе проекта. Раннее включение привносит определённую стабильность в работу проекта, а планирование позволяет упорядочить реализацию проекта. Кроме того, этот подход подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что совершенно необходимо для реальных проектов различного масштаба.
Потенциально, классический подход позволяет избежать стрессов ввиду наличия запасного времени на каждом этапе, заложенного на случай каких-либо осложнений и реализации рисков. Кроме того, с правильно проведённым этапом планирования, руководитель проектов всегда знает, какими ресурсами он обладает. Даже если эта оценка не всегда точная.
Слабые стороны классического подхода основная слабая сторона классического проектного менеджмента – нетолерантность к изменениям.

## Slide 36: ОБСУЖДЕНИЕ Приведите примеры подходов в управлении проектами в образовании
метод критического пути
гибкая методология разработки
модель водопада
метод инновационных проектов
процессно-ориентированное управление
личностно – ориентированное управление

## Slide 37: Планирование персонала. Формирование команды. Подходы
Целеполагающий подход основан на улучшении умения членов группы ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей. Цели могут быть стратегическими или соответствующими специфике деятельности, например, как изменение продуктивности или уровня продаж. Цели могут быть также установлены как изменение внутренней среды.
Межличностный подход сфокусирован на улучшении межличностных отношений в группе и основан на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность группы как команды. Целью его является увеличение группового доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутри командных коммуникаций.

## Slide 38
Ролевой подход основывается на предположении, что команды в ролевом плане, состоят из частично перекрывающих друг друга ареалов ролей. В командном поведении многое может быть понято и изменено за счет изменения их исполнения, а также индивидуального восприятия этих ролей.
Подход к формированию команды через решение проблем (проблемно-ориентированный) включает последовательное развитие процедур решения командных проблем и затем достижение главной командной задачи. Предполагается, что активность по формированию команды должна быть сфокусирована на выполнении основной задачи, развитии межличностных умений, а также может включать целеполагание и прояснение функционально-ролевой соотнесенности членов группы.

## Slide 39: Планирование персонала. Управление командой проекта
Формирование команды (классификация исполнителей в команде по Белбину: мыслитель, исполнитель, доводящий до финиша, оценивающий, исследователь ресурсов, приводящий в действие, коллективный, координатор, специалист)
Срабатывание
Нормализация
Нормальное функционирование
Реорганизация
Расформирование

## Slide 40: Роли в проекте
Внешние проекты
заказчик
исполнитель
Внутренние проекты
Заказчик
Исполнитель
??? Приведите примеры заказчиков и исполнителей проектов в образовании

## Slide 41: Роли и характеристики участников проекта
Ключевые роли при управлении проектом
РОЛЬ – это поведение, которое ожидает команда проекта и его участников от личности в процессе выполнения ею проекта.
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА – физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата проекта.
КУРАТОР ПРОЕКТА – лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проекта.
КОМАНДА ПРОЕКТА – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта.

## Slide 42
Основные задачи менеджера проекта:
определение требований и установка четких и достижимых целей
определение «траектории» выполнения проекта в условиях противоречащих требований по качеству, содержанию, времени и стоимости
коррекция характеристик, планов, отдельных задач
Менеджер проекта – лицо, ответственное за достижение целей проекта
Notes: «Треугольник управления проектом - тройное ограничение: Время Затраты Качество это так называемый Золотой треугольник который иногда для управляющего проектом становится Бермудским

## Slide 43: План управления проектом
Базовый план проекта – принятый к исполнению план проекта, содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах проекта. Варианты: базовый календарный план проекта, базовый бюджет проекта.
Примерная структура
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОМУ РЕШЕНИЮ
ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
РИСКИ И ДОПУЩЕНИЯ
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ (ИСР)
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ
БАЗОВЫЙ ПЛАН РАСПИСАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ

## Slide 44: Разработка расписания проекта — итеративный процесс, определяющий плановые даты начала и завершения операций проекта
Разработка расписания производится непрерывно по мере выполнения работ проекта. При этом может потребоваться проверять и редактировать оценки длительности и ресурсов, чтобы в итоге получить одобренное расписание проекта. Согласованное расписание используется как базовое, по которому будет оцениваться прогресс рисков.

## Slide 45: Разработка расписания. Определение состава операций
Работа | Последовательность | Длительность, дней
A | - | 5
B | A | 15
C | B | 10
D | C | 5
E | B,C | 15
F | B,C,D | 10
G | F | 170
H | E,G | 35
итого |  | 

## Slide 46: Разработка расписания
Разработка последовательностей операций, их длительности, требований к ресурсам и временных ограничений для создания расписания проекта. Ввод операций, длительностей и ресурсов в инструмент составления расписания генерирует расписание с запланированными датами завершения операций проекта.
Разработка приемлемого расписания проекта зачастую является итеративным процессом. Он определяет запланированные даты старта и финиша операций и контрольных событий проекта.
Разработка расписания может потребовать проведения анализа и проверки оценок длительности и ресурсов для создания утвержденного расписания проекта, способного служить в качестве базового плана, по которому будет проходить отслеживание исполнения. Пересмотр расписания и поддержание его реалистичности продолжается на всем протяжении проекта по мере выполнения работ, изменения плана управления проектом и выявления характера событий риска

## Slide 47: Управление расписанием. Методы
Анализ исполнения
Анализ отклонений
Программы управления проектами
Выравнивание ресурсов
Анализ сценариев «что если»
Адаптация опережений и задержек
Сжатие расписания
Инструмент составления расписания

## Slide 48
Управление проектом
Управление интеграцией проекта
Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление ресурсами
Управление качеством проекта
Управление рисками

## Slide 49
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Планирование
Реализация
Анализ
Корректировка

## Slide 50
Управление проектом | Планирование | Реализация | Анализ | Корректировка
Управление интеграцией проекта | Разработка плана управления проектом | Руководство и управление проектом | Мониторинг и управление этапами проекта. | 1. Управление изменениями. 2. Закрытие проекта.
Управление содержанием проекта | Планирование содержания | Определение направлений и управление содержанием проекта. | Анализ качества содержания, соответствие заявленным результатам. | Управление корректировками
Управление проектом

## Slide 51
Управление проектом | Планирование | Реализация | Анализ | Корректировка
Управление сроками проекта | 1.Определение сроков этапов проекта и плановых действий. 2. Определение сроков пересечения действий внутри проекта. | Разработка сроков реализации краткосрочных и долгосрочных планов деятельности. | Мониторинг соответствия сроков. | 1.Корректировка сроков. 2. Выравнивание деятельности

## Slide 52
Управление проектом | Планирование | Реализация | Анализ | Корректировка
Управление ресурсами | 1. Планирование кадровых ресурсов 2. Стоимостная оценка проекта. | 1. Набор, развитие и управление коллективом. 2. Разработка бюджета расходов. | 1. Анализ показателей роста эффективности кадрового ресурса. 2. Анализ соответствия расходов проекта, заявленным задачам. | 1. Изменение кадровой политики 2. Корректировка Бюджета расходов.

## Slide 53
Управление проектом | Планирование | Реализация | Анализ | Корректировка
Управление качеством проекта | Планирование качества проекта | Обеспечение качества проекта | Контроль качества проекта | Принятие мер по обеспечению качества проекта
Управление рисками | Планирование управления рисками | Идентификация рисков | 1.Качественный анализ рисков. 2. Количественный анализ рисков. | Управление рисками

## Slide 54: Зачем образовательным организациям участвовать в проектах?
возможность реализовывать инновационные идеи, на которые не хватает собственных средств,
обеспечить развитие педагогов образовательной организации и их творческого потенциала,
стимулировать развитие инновационной активности,
избежать застойных явлений в педагогическом коллективе,
обогащения проектного опыта,
формирование проектных команд,
привлечения общественного внимания,
приобретения новых партнерских связей и контактов,
повышения престижа организации и их руководителей
привлечения дополнительных финансовых ресурсов

## Slide 55: В каких случаях применение проектного управления оправдано?
готовность образовательной организации к подобным переменам и внедрениям, то есть потребность в проектном управлении должна быть сформирована на всех уровнях управления.
нацеленность на изменения, то есть при возникновении трудностей и дополнительных проблем руководство не должно «умывать» руки. Оно должно понимать, что любые изменения связаны с рядом рисков, преодоление которых требует сил и некоторых ресурсов.
понимание руководством, что переход должен осуществляться строго по этапам, получить сразу совершенную систему проектного управления невозможно.
Мнение экспертов

## Slide 56: Достижение нового качества образования должно быть организовано как масштабный проект
Проектный подход означает:
построение такой последовательности шагов, в которой есть место аккуратному эксперименту;
отработку идей и технологий, их эволюционное распространение.
При этом эксперимент, задавая фактически новые, целостные модели школьного образования сориентирован на органическое единство новых концепций содержания образования, форм его организации и новых образовательных технологий.

## Slide 57: Ситуации и барьеры на пути развития организации
Мобили-зация
Барьер 1. Критическая масса целеустремленных людей
Приняты формальные стратегические документы (ДК)
Назначены ответственные за реализацию, готовятся отчеты.
«Быстрые победы»
Барьер 2. Тяжелый «знаменатель» (неэффективность)
Рост отдельных показателей
Задействованы все внутренние резервы
«Ловушка
среднего дохода»
Барьер 3. Дефицит репутации
Рост удельных и качественных показателей
Повышение производительности
Разнообразие
Новая идентичность
Мега-проекты
Нестандартные решения

## Slide 58: Основные задачи ФЦПРО - основные направления проектного управления
создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании;
развитие современных механизмов и технологий общего образования;
реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной экономики;
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов

## Slide 59: Региональные проекты, сопровождаемые ИРО
Региональный проект «Создание службы медиации»
Региональный проект «Школа – территория ГТО» (отдельные мероприятия по поручению ДО)
Программа сопровождения региональной инновационной инфраструктуры (РИП)
Региональный проект по сопровождению школ, работающих в сложных социальных контекстах
Региональный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования»
Региональный проект «Развитие кадрового потенциала системы образования ЯО»
Региональный проект «Ярославская область – пространство образовательных возможностей»,
Проект «Развитие неформального образования детей»

## Slide 60
Управление проектами – это наука, но наука не самая точная. В данной области нет незыблемых основ и универсальных решений.
Если Вам удастся найти метод, идеально подходящий вашему проекту – считайте, что вам крупно повезло, ведь большинству менее удачливых руководителей приходится прикладывать усилия для создания и настройки собственных систем управления проектами.
Эти системы могут быть составлены из элементов существующих систем или даже созданы совершенно с нуля.
Главное используйте что-нибудь, что даст Вам хоть какую-то структуру и позволит не забыть о том, что главное для вашего проекта.

## Slide 61: Использованы материалы
Казанская Ольга Васильевна, к.т.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет
Репина Алевтина Валентиновна, к.п.н., ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования