План работы

Центра развития ребёнка – детский сад № 118

( МОУ СОШ «Образовательный комплекс №11»)

В статусе Базовой площадки по направлению «STEAM технологии в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования»

(ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», кафедра дошкольного образования)

1-е полугодие 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Категория участников | Форма представления материалов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание банка методических и дидактических материалов по теме базовой площадки | Январь-июнь 2026 года | Педагоги ЦРР – детский сад №118, участники БП | Электронные материалы | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |
|  | Семинар-практикум «STEAM технологии в условиях реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Февраль 2025 года | Педагоги ЦРР – детский сад №118, участники БП | План проведения семинара-практикума | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |
|  | Участие в региональном этапе Всероссийской математической олимпиаде «Заниматика» | Декабрь 2025-февраль 2026г. | Педагоги ЦРР – детский сад № 118 | Материалы математической олимпиады | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |
|  | Участие в конференциях, семинарах по расширению опыта по теме базовой площадки | Январь- июнь 2026 | Педагоги ЦРР – детский сад №118, участники БП | Материалы конференций, семинаров | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |
|  | Организация детской деятельности в рамках работы базовой площадки | Январь- июнь 2026 | Педагоги ЦРР – детский сад №118, участники БП | Конспекты и печатные материалы | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |
|  | Проведение консультаций для педагогов ДОО в рамках работы базовой площадки | Январь- июнь 2026 | Педагоги ЦРР – детский сад №118, участники БП | Консультационные материалы | Руководитель структурного подразделения ЦРР – детский сад № 118 Хорошулина Н.В., Старший воспитатель Рябухина К.Г |